## 시트1
작업경로 |  | 아이디 | 비번
http://kkuapp.pms.or.kr:8083/ |  | po04304a@kku.ac.kr | 1234
[8 empty] | 97.85% | 97.4% |  |  | 90.23%
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | 디자인 작업URL | 퍼블 작업URL | 디자인 작업자 | 퍼블 작업자 | MO |  | 개발 작업자 | 개발완료일 | 완료여부 | 비고
[8 empty] | 디자인 | 퍼블
메인 |  |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/main_ma.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/index.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.05 | Y
| 메뉴 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/main_ma02.html |  | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.05 | Y
| 친구프로필 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/main_ma03.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/friend.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-07-12 | Y
|  |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/main_ma03_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-07-12 | Y
|  |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/main_ma03_03.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-07-12 | Y
| 택시합승 | list |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/taxi.html | 고수빈 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  | view |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/main_ma04_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/taxi_view.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  | write |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/main_ma04_03.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/taxi_write.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 이준영 | 2022-08-06 | Y
|  |  | (달력) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/main_ma04_03_pop.html |  | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 이준영
|  | 알림 설정 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/taxi_alarm.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김지훈 |  | Y
| 개발자 소개 |  |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/developer.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022-08-19 | Y
| 동아리 | list |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club.html | 추민경 | 추민경/김민아 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-26 | Y
|  | view | 자유게시판 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_view.html | 추민경 | 추민경/김민아 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-26 | Y
|  |  | 갤러리 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_gall.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-26 | Y
|  | 홍보 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_info.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-26 | Y
|  | 가입 신청 하기 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_join.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-26 | Y
|  | 가입 신청 완료 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_join_ok.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-26 | Y
|  | 가입 신청 보기 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_join_view.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-27 | Y
|  |  | 지원서보기 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_apply.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-26 | Y
|  | 공지사항 |  |  | 커뮤니티 게시판 스타일과 동일 |  |  |  |  | 김경태 | 2022-08-26 | Y
|  | 갤러리 | list |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_gallery.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김경태
|  |  | view |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_gallery_view.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김경태
|  |  | write |  | 커뮤니티 게시판 스타일과 동일 |  |  |  |  | 김경태 | 2022-08-28 | Y
|  | 회원관리 | list |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_mem.html | 정다은 | 정다은 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-27 | Y
|  |  | 알림 보내기 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_mem_alarm.html | 정다은 | 정다은 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-28 | Y
|  | 동아리 정보 관리 | list |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_setting.html | 정다은 | 정다은 | 100% | 100% | 김경태
|  |  | 동아리 정보 수정 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_set_info.html | 정다은 | 정다은 | 100% | 100% | 김지훈,이준영 | 2022-09-15 | Y
|  |  | 동아리 게시판 목록 수정 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/club_set_bbs.html | 정다은 | 정다은 | 100% | 100% | 김지훈,이준영 | 2022-09-15 | Y
| 자격증 매니저 | list |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/license.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김지훈,이준영 | 2022-09-15 | Y
|  | view |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/license_view.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김지훈,이준영 | 2022-09-15 | Y
[5 empty] | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/license_view.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 김지훈
| 기숙사 외박신청 | 기숙사선택 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/stay.html | 고수빈 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-06 | Y
|  | 신청조회 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/stay_search.html | 고수빈 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-06 | Y
|  | 신청내역 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/stay_list.html | 고수빈 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-06 | Y
|  | 신청 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/stay_write.html | 고수빈 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-06 | Y
로그인 | 스플래시 화면 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/login01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/login/splash.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 | 2022-08-06 | Y
|  |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/login02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/login/login.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.06.27 | Y
| 비밀번호 재설정 | 본인 인증 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/pass01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/login/self_certification.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.02 | Y
|  | 본인 인증(팝업1) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/pass01_01.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.02 | Y
|  | 본인 인증(팝업2) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/pass01_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.02 | Y
|  | 비밀번호 재설정 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/pass02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/login/reset_pw.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.02 | Y
|  | 비밀번호 재설정(팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/pass02_01.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.02 | Y
| 회원가입 | 사용자 약관 동의 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/user01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/login/join01.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.06.27 | Y | 개인정보동의 내용 수정완료
|  | 이메일 인증 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/user02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/login/join02.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.06.27 | Y
|  | 이메일 인증(팝업01) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/user02_01.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.06.27 | Y
|  | 이메일 인증(팝업02) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/user02_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.06.27 | Y
|  | 회원정보 입력 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/user03.html http://sian.pms.or.kr/konkuk/user03_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/login/join03.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.06.29 | Y
|  | 회원정보 입력(팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/user03_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.06.29 | Y
|  | 가입 완료 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/user04.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/login/join_ok.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.06.29 | Y
알림 화면 |  |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/notice01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/alarm/alarm.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.11 | Y
| 편집 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/notice02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/alarm/alarm_edit.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.11 | Y
|  | (팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/notice03.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.07.11 | Y
검색 결과 |  |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/search01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/search/search.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 |  | Y
| 결과 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/search02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/search/search_cate.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김경태 |  | Y
마이페이지 | 메인 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/main.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.06.25 | Y
| 서비스 이용 약관 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/service.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.06.25 | Y | 개인정보동의 내용 수정완료
| 회원 탈퇴 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage03_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/withdrawal.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.05 | Y
|  | (팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage03_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.05 | Y
|  | (팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage03_03.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.05 | Y
| 닉네임 변경 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage04_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/change_name.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.05 | Y
|  | (팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage04_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.05 | Y
| 비밀번호 변경 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage05_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/change_pw.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.05 | Y
|  | (팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage05_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.05 | Y
| 내 게시글 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage06.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/post.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.08 | Y
| 거래내역 | 판매내역 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage07_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/deal01.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.08 | Y
|  | 찜 목록 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage07_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/deal02.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.08 | Y
| 친구 목록 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage08.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/friend_list.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.08 | Y
|  | 버튼 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage08_01.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.08 | Y
| 친구추가 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage09.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/friend_add.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.08 | Y
|  | (팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage09_01.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.08 | Y
| 신청 대기 목록 | 신청 받은 목록 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage10_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/waiting01.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.08 | Y
|  | 신청 받은 목록(팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage10_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.15 | Y
|  | 내가 신청한 목록 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage10_03.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mypage/waiting02.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.15 | Y
|  | 내가 신청한 목록(팝업) |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/mypage10_04.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.15 | Y
중고거래 | list |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/deal01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/deal/deal_list.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.15 | Y
| write |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/deal02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/deal/deal_write.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.15 | Y
| view |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/deal03.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/deal/deal_view.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.15 | Y
채팅 | list |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/chat01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/chat/chat_list.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.23 | Y
| view |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/chat02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/chat/chat.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 김지훈 | 2022.07.23 | Y
시간표 | 시간표 보기 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule01_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/schedule/schedule.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 |  | Y
|  | 시간표 초기화 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule01_02.html |  | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 |  | Y
|  | 강의정보 보기 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule01_03.html |  | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 |  | Y
|  | 강의 추가 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule01_04.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/schedule/schedule_plus.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 이준영 | 2022.07.24 | Y
|  | 시간표 추가 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/schedule/schedule_plus2.html | 김민아 | 김민아 | 100% | 100% | 이준영 | 2022.07.24
|  | 시간표 선택 완료 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule01_05.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/schedule/schedule_plus_x.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 |  | Y
|  | 친구 시간표 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule01_06.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/schedule/friend_schedule.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 |  | Y
| 강의정보 | list |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule02_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/schedule/info_list.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 이준영 | 2022.07.24 | Y
|  | view |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule02_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/schedule/info_view.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김지훈,이준영 | 2022.07.24 | Y
|  | 자료 공유하기 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule02_03.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/schedule/data.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김지훈 | 22.07.28 | Y
|  |  | (팝업) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule02_04.html |  | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김지훈 | 22.07.28 | Y
|  | 신고하기 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule02_05.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/schedule/report.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김지훈 | 22.07.28 | Y
|  |  | (팝업) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/schedule02_06.html |  | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김지훈 | 22.07.28 | Y
커뮤니티 | 자유게시판 | list |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community01_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/board.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.15 | Y
|  | view |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community01_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/board_view.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영, 김경태 | 22.07.15 | Y
|  |  | (팝업) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community01_02_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영, 김경태 |  | Y
|  |  | 신고하기 |  |  |  | 고수빈 | 0% | 0% |  |  | Y
|  | write |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community01_03.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/board_write.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영, 김경태 | 22.07.15 | Y
|  |  | (팝업) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community01_03_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영, 김경태 |  | Y
| 주제별 게시판 | list |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community02_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/topic_board.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.22 | Y
|  |  | (게시판 안내) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community02_01_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  |  | 상세 list | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community02_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/topic_list.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  | view |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community02_03.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/topic_view.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.22 | Y
|  |  | (팝업) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community02_03_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  | write |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community02_04.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/topic_write.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.22 | Y
|  |  | (팝업) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community02_04_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  | create_board |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community03_03.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/create_board.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.25 | Y
|  |  | (팝업) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community03_03_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
| 학교 정보 |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community03.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/school_info.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.06.28 | Y
|  | list |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community03_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/notice.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.01 | Y
|  | view |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community03_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/notice_view.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  | 학과 공지 | list | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community04_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/major_notice.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.08 | Y
|  |  | (팝업) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community04_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  |  | view | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community04_03_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/mn_view.html | 추민경 | 고수빈/김민아 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.11
|  |  | 게시글 확인 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/mn_view_more.html |  | 김민아 | 100% | 100% | 이준영
|  |  | view(권한) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community04_03.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  |  | 수정 | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community04_04.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/mn_write.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.11 | Y
|  |  | 관리자 변경 | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community04_05.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/change_admin.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.12 | Y
|  |  | 관리자 변경(팝업) | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community04_05_02.html |  | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 |  | Y
|  | 원룸 정보 | list | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community05_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/oneroom.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.05 | Y
|  |  | view | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community05_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/oneroom_view.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.07.05 | Y
|  | 음식점 정보 | list | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community06_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/food.html | 추민경 | 고수빈 | 70% | 70% | 이준영 | 22.07.05 | Y
|  |  | view | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community06_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/food_view.html | 추민경 | 고수빈 | 70% | 70% | 이준영 | 22.07.05 | Y
|  |  | 메뉴 상세 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/menu_view.html | 고수빈 | 고수빈 | 70% | 70%
|  |  | 장바구니 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/cart.html | 고수빈 | 고수빈 | 70% | 70% | 윤아현
|  |  | 주문내역 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/order.html | 고수빈 | 고수빈 | 70% | 70% | 윤아현
|  |  | 주문상세내역 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/order_view.html | 고수빈 | 고수빈 | 70% | 70% | 윤아현
|  | 학식정보 | 모시래학사 | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community07_01.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/diet01.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.06.30 | Y
|  |  | 해오름학사 | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community07_02.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/diet02.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.06.30 | Y
|  | 학사일정 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community08.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/calendar.html | 추민경 | 고수빈 | 100% | 100% | 이준영 | 22.06.30 | Y
|  | 버스 시간표 | 600번 버스 노선 | http://sian.pms.or.kr/konkuk/community09.html | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/bus01.html |  | 김혜진 |  | 70%
|  |  | 건국터미널 시간표 |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/community/bus02.html | 추민경 | 고수빈/김혜진 | 100% | 70% | 이준영 | 22.06.30 | Y
인증메일 | web |  |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mail/web_mail.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.08.12 | Y
| mobile |  |  |  | http://sian.pms.or.kr/konkuk/html/mail/mobile_mail.html | 추민경 | 추민경 | 100% | 100% | 김경태 | 2022.08.12 | Y

## 관리자 페이지
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | 디자인 작업URL | 퍼블 작업URL | 디자인 작업자 | 퍼블 작업자 | MO |  | 개발 작업자 | 개발완료일정(계획) | 완료여부 | 비고
[8 empty] | 디자인 | 퍼블
시스템관리 | 관리자관리 | 관리자(list) | 관리자 수정 페이지
관리자 등록 페이지
| 회원관리 | 회원(list) | 회원정보 수정 페이지
회원 등록페이지
게시판관리 | 게시판 관리 | 게시판 (list) | 공개여부알림창(1)
공개여부알림창(2)
게시판 등록페이지
게시판 수정페이지
| 자유게시판 관리 | 게시글(list) | 공개여부알림창(1)
공개여부알림창(2)
공지사항 작성 페이지
게시글 수정 페이지
| 중고게시판관리 | 게시글(list) | 공개여부알림창(1)
공개여부알림창(2)
공지사항 작성 페이지
게시글 수정 페이지
| 주제별게시판 관리 | 게시글(list) | 공개여부알림창(1)
공개여부알림창(2)
공지사항 작성 페이지
게시글 수정 페이지
채팅관리 | 1:1 채팅관리 | 채팅(list) | 채팅 (list)
| 중고거래 채팅관리 | 채팅(list) | 채팅 (list)
신고관리 | 게시물 신고 관리 | 게시물 신고 (list) | 공개여부알림창(1)
공개여부알림창(2)
학교 정보 관리 | 학교 정보관리
학과 정보 관리
원룸 정보 관리
음식점 정보 관리
학식 정보 관리
학사 일정 관리
버스 시간표 관리
통계 | 게시판 통계 | 일별 통계
월별 통계
연별 통계
| 회원 유입 통계 | 일별 통계
월별 통계
연별 통계
| 조회수통계 | 일별 통계
월별 통계
연별 통계

## 접속계정정보
사이트 정보
PC |  |  | Mobile
건국대학교 커뮤니티 앱 |  |  | http://kuapp.smartcampus.life/
PC |  |  | Mobile
http://kuapp.smartcampus.life/admin/login.do |  |  | http://kuapp.smartcampus.life/admin/login.do
사용자 등급별 계정 정보
등급 | ID | P/W
일반유저 | test@test.com | 1234
일반유저 | po04304a@kku.ac.kr | 1234
어드민 | admin | admin

## 로그인회원가입
로그인 / 회원가입
[5 empty] | 테스트 수행절차 |  |  | 위드시스템 (1차)
번호 | 영역 | 테스트 케이스명 | 입력 데이터 | 절차순번 | 수행 화면명 또는 메뉴명 | 수행절차 기술 | 수행절차별 예상결과 | 테스트결과 | 담당자 | 조치 결과
로그인
1 | 일반 유저 | 로그인 | 로그인 아이디, 비밀번호 | 1 | 로그인 | 입력시 아이디 입력칸 공란 | 아이디 입력을 확인해주세요 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
| 일반 유저 |  |  | 2 |  | 입력시 비밀번호 입력칸 공란 | 비밀번호을 확인해주세요 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
회원가입
1 |  | 사용자 약관동의 |  | 1 | 회원가입 > 사용자 약관 동의 | 모든 약관에 동의합니다 체크 | (필수) , (선택) 약관 동의에 체크됨 | 정상 | 정회윤
|  | 사용자 약관동의 |  | 2 |  | 개인 정보 수집 및 이용동의 만 체크 | 커뮤니티 이용약관 동의(필수)에 동의 해주세요 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
|  | 사용자 약관동의 |  |  |  | 커뮤니티 이용약관 동의만 체크 | 개인정보 수집 및 이용 동의(필수)에 동의해주세요 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
|  | 사용자 약관동의 |  |  |  | 필수 약관란 체크후 회원가입 진행 버튼 클릭 | 이메일 인증 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
2 |  | 이메일 인증 |  |  | 회원가입 > 사용자 약관 동의 > 이메일 인증 | 이메일 입력칸 공란일때 인증번호 발송 버튼 클릭 | 이메일 입력을 확인해주세요 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
|  | 이메일 인증 |  |  |  | 이메일 입력후 인증번호 발송 버튼 클릭 | 해당 이메일에서 인증번호 확인가능 | 정상 | 정회윤
|  | 이메일 인증 |  |  |  | 틀린 인증번호 입력후 회원정보 입력하러 가기 버튼 클릭 | 인증번호가 다릅니다 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
|  | 이메일 인증 |  |  |  | 올바른 인증번호 입력후 회원정보 입력하러 가기 버튼 클릭 | 회원정보 입력 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
3 |  | 회원정보 입력 | 회원정보 |  | 회원가입 > 사용자 약관 동의 > 이메일 인증 > 회원정보 입력 | 닉네임 입력후 중복확인 버튼 클릭 | 중복이 아닐때 : 닉네임 사용 가능합니다 중복일때:이미 사용중인 닉네임 입니다( 존재하는 닉네임 :yrdy) | 닉네임 공백일때 검사 필요
|  | 회원정보 입력 |  |  |  | 비밀번호, 비밀번호 확인 입력 | 입력이 같을때 : 사용 가능합니다 표시 입력이 다를때: 사용 불가능합니다 표시
|  | 회원정보 입력 |  |  |  | 이름 입력란만 공백후 가입하기 버튼 클릭시 | 이름을 입력해주세요 팝업 노출
|  | 회원정보 입력 |  |  |  | 학번 입력란만 공백후 가입하기 버튼 클릭시 | 학번을 입력해주세요 팝업 노축 | 정상 | 정회윤
|  | 회원정보 입력 |  |  |  | 모든 데이터가 들어있을때 가입하기 버튼 클릭 | 성공시 : 가입 완료 페이지로 이동 실패시 오류 출력 | 정상 | 정회윤
4 |  | 가입완료 |  |  | 회원가입 > 사용자 약관 동의 > 이메일 인증 > 회원정보 입력 > 가입완료 | 로그인 페이지로 이동 버튼 클릭 | 로그인 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
비밀번호 찾기
1 |  | 본인인증 | 이메일,인증번호 |  | 비밀번호 찾기 > 본인인증 | 사용자 이메일 입력 | 존재하지 않는 유저 이메일 입력시 : 존재하지 않는 유저입니다 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
[7 empty] | 존재하는 유저 이메일 입력시 : 인증번호 안내 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
[6 empty] | 인증번호 입력 후 인증확인 버튼 클릭 | 올바르지 않은 인증번호 입력시: 인증번호가 정확하지 않습니다. 팝업노출 | 정상 | 정회윤
[7 empty] | 올바른 인증번호 입력시: 비밀번호 재설정 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
비밀번호 재설정
1 |  | 비밀번호 재설정 |  |  | 비밀번호 찾기 > 비밀번호 재설정 | 새 비밀번호 입력 | 새 비밀번호 입력칸이 공백일 시: 비밀번호를 입력해 주세여 팝업 노출
[7 empty] | 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인 이 다를경우 : 비밀번호가 다릅니다 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
[7 empty] | 새 비밀번호, 새 비밀번호 확인이 같을 경우: 로그인 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤

## 관리자페이지 요구사항정의
Lv1 | Lv3 | Lv2 | Lv4 | 요구사항정의
[5 empty] | 구분 |  | 작성자 | 내용 | 작성자 | 답변 | 비고
회원관리 | 회원정보 (list) | 회원관리 |  | 시스템관리 | 관리자 관리 |  | 김소희 | 총괄관리자와 일반관리자 등급을 나눠서 노출범위를 조절하는건가요? 총괄관리자는 건대 내부 직원 , 일반 관리자는 학과 담당자 | 김경태 | 네 맞습니다. 학과별 게시판 관리자(등급 2), 일반 관리자(등급 3), 총괄 관리자(등급 4) 로 나눌 예정입니다.
[7 empty] | 김소희 | 일반관리자와 학과별 게시판 관리자의 차이가 뭔가요? | 김경태 | 일반관리자는 전체영역(게시판 이면 자유게시판+ 주제별+ 중고거래) 관리 가능하지만 학과별 게시판영역만 관리 할 수 있습니다. 다만 학과별 게시판 관리자는 관리자페이지에 들어오지않고 유저 페이지에서 해당 게시판 수정 삭제 작성등을 가능하게 할 예정입니다
|  |  | 회원 정보 수정 |  | 회원 관리 |  | 김소희 | 사용자는 학생들만 가입이 가능한지 ? 교직원들도 가입이 가능한지? | 김경태 | 학교 메일만 있으면 가입가능해서 교직원또한 가입 가능할것 같습니다.
정보 수정 확인(팝업1)
|  |  | 정보 수정 확인(팝업2) | 시간표관리 | 시간표관리 |  | 김소희 | 일반관리자가 학과 시간표를 일괄등록하는 형태로 ,사용자는 시간표 등록시 정보를 불러오는걸까요? | 김경태 | 시간표는 서버에 저장됩니다. 그래서 사용자는 시간표 등록시 해당 정보들을 불러옵니다.
| 관리자 정보 (list) | 관리자 관리 | 관리자 정보 수정 |  | 강의정보관리 | 전공강의 | 김소희 | 일반관리자가 학과 시간표를 일괄등록하는 형태로 ,사용자는 시간표 등록시 정보를 불러오는걸까요?
|  |  | 관리자 추가 |  |  | 교양강의 | 김소희 | 일반관리자가 학과 시간표를 일괄등록하는 형태로 ,사용자는 시간표 등록시 정보를 불러오는걸까요?
|  |  | 정보 수정 확인(팝업1) |  | 강의 참고자료관리 |  |  | 사용자가 등록한 내용을 총괄 관리자는 관리만 하면 될까요? | 김경태 | 네, 관리만 하면 될것 같습니다.
정보 수정 확인(팝업2)
| 그룹별 관리자 정보(list) | 관리자 그룹관리 | 관리자 정보(팝업) | 커뮤니티관리 | 자유게시판 관리 |  | 김소희 | 사용자 게시물 등록시 총괄관리자의 승인이 필요한가요? | 김경태 | 승인 필요 없습니다.
| 유저(list) | 신고된 유저 관리 |  |  | 중고거래 관리 |  | 김소희 | 사용자 게시물 등록시 총괄관리자의 승인이 필요한가요? | 김경태 | 승인 필요 없습니다.
게시판관리 | 게시물 관리 | 자유게시판 관리 | 게시글 수정 |  | 주제별 게시판 |  | 김소희 | 사용자 게시물 등록시 총괄관리자의 승인이 필요한가요? 주제 등록 요청 후 총괄관리자 승인 후 개설해주는방식이일까요? | 김경태 | 게시물 등록시에는 필요 없지만 주제 등록시에는 관리자가 승인 후 개설 해주는 방식입니다.
정보 수정 확인(팝업1)
|  |  | 정보 수정 확인(팝업2) | 채팅관리 | 1:1채팅관리 |  | 김소희 | 총괄관리자가 모든 사용자의 채팅을 볼 수 있나요? | 김경태 | 총괄관리자가 모든 사용자의 채팅을 볼 수 있습니다.
| 신고내역 관리 (list) |  |  |  | 중고거래 채팅관리 |  | 김소희
| 게시물 관리 | 중고거래 관리 | 게시글 수정
|  |  | 정보 수정 확인(팝업1) | 신고관리 | 게시판 신고관리 |  | 김소희
|  |  | 정보 수정 확인(팝업2) |  | 중고거래 신고관리 |  | 김소희
신고내역 관리 (list)
| 신청 대기중인 게시판 (list) | 주제별 게시판 관리 |  | 학교정보관리 | 학교 정보 관리 |  | 김소희 | 총괄관리자가 등록 하고 사용자는 조회만 하는걸까요? | 김경태 | 학교정보관리쪽은 대부분 총괄관리자 등록(학교 홈페이지에서 데이터 가져옴)합니다. 원룸, 음식점 정보도 동일하지만 후에 연계된 음식점이나 원룸이 많아지면 원룸 , 음식점 사장님이 직접 등록할 수 있게 바꿀 예정입니다
| 현재 게시판 관리 (list) |  | 게시판 수정 |  | 학과 정보 관리 |  | 김소희 | 일반관리자가 등록하는걸까요? | 김경태 | 학과별 게시판에 따로 관리자가 존재해 , 해당 학과 관리자가 등록하게 됩니다.
|  |  | 정보 수정 확인(팝업1) |  | 원룸 정보 관리 |  | 김소희 | 총괄관리자가 등록 하고 사용자는 조회만 하는걸까요?
|  |  | 정보 수정 확인(팝업2) |  | 음식점 정보 관리 |  | 김소희 | 총괄관리자가 등록 하고 사용자는 조회만 하는걸까요?
| 게시물 관리 (list) |  | 게시물 수정 |  | 학식정보 관리 |  | 김소희 | 총괄관리자가 등록 하고 사용자는 조회만 하는걸까요?
|  |  | 정보 수정 확인(팝업1) |  | 학사일정 관리 |  | 김소희 | 총괄관리자가 등록 하고 사용자는 조회만 하는걸까요?
|  |  | 정보 수정 확인(팝업2) |  | 버스 시간표 관리 |  | 김소희 | 총괄관리자가 등록 하고 사용자는 조회만 하는걸까요?
신고 내역 관리 (list)
채팅 관리 | 신고 내역 관리 (list) | 신고내역
학교 정보 관리 | 학교 정보 (list) | 학교 정보 관리 | 게시글 수정
| 학과 정보 (list) | 학과 정보 관리 | 게시글 수정
| 원룸 정보 (list) | 원룸 정보 관리 | 원룸 정보 등록, 수정
| 음식점 정보 (list) | 음식점 정보 관리 | 음식점 정보 등록, 수정
학식정보 관리
학사일정 관리
| 버스 시간표 (view) | 버스 시간표 관리 | 버스 시간표 수정

## 마이페이지
마이페이지
[5 empty] | 테스트 수행절차 |  |  | 위드시스템 (1차)
번호 | 영역 | 테스트 케이스명 | 입력 데이터 | 절차순번 | 수행 화면명 또는 메뉴명 | 수행절차 기술 | 수행절차별 예상결과 | 테스트결과 | 담당자 | 조치 결과
내 게시물
1 | 마이페이지 | 마이페이지 > 게시물 관리 |  | 1 | 게시물 | 게시물 수 | 실제 게시물 메뉴안의 내 게시물과 개수가 일치 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  | 게시물 | 게시물 클릭시 게시물 상세보기로 이동 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 3 |  |  | 게시물의 수정과 삭제로 게시물 관리 | 정상 | 정회윤
2 | 마이페이지 | 마이페이지 > 거래내역 관리 |  | 1 | 거래내역 | 거래내역 수 | 실제 거래내역 메뉴안의 내 거래내역과 건수가 일치 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  | 거래내역 | 거래내역 클릭시 거래 상세보기로 이동 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 3 |  |  | 게시물의 수정과 삭제, 거래완료 여부 설정으로 게시물 관리 | 정상 | 정회윤
3 | 마이페이지 | 마이페이지 > 친구 관리 |  | 1 | 친구 목록 | 친구 수 | 실제 친구목록 메뉴안의 내 친구목록과 명수가 일치 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  | 친구 목록 | 친구 클릭시 상세보기로 이동 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 3 |  |  | 즐겨찾기, 시간표보기, 친구삭제로 친구 관리 | 정상 | 정회윤
내 정보
1 | 마이페이지 | 마이페이지 > 프로필 사진 변경 | 새로운 프로필 사진 |  | 프로필 사진 변경 | 프로필 사진 변경 | 원하는 사진 파일을 선택시 프로필 이미지 변경됨 | 정상 | 정회윤
3 | 마이페이지 | 마이페이지 > 비밀번호 변경 | 계정 비밀번호 | 1 | 비밀번호 변경 | 비밀번호 변경 | 현재 비밀번호가 일치하지 않을 경우: 비밀번호가 일치하지 않습니다. 팝업 | 정상 | 정회윤
|  |  | 계정 비밀번호 | 2 |  |  | 새비밀번호와 새비밀번호확인이 다를 경우: 비밀번호가 다릅니다. 팝업 | 정상 | 정회윤
|  |  | 계정 비밀번호 | 3 |  |  | 현재 비밀번호와 새비밀번호 설정후 마이페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
###한번에 수정할 수 있는 내 정보 변경 메뉴로 대체
이용안내
1 | 마이페이지 | 마이페이지 > 로그아웃 |  | 마이페이지 > 로그아웃 | 로그아웃 | 로그아웃 | 로그아웃 클릭시 로그인 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
2 | 마이페이지 | 마이페이지 > 서비스 이용 약관 |  |  | 서비스 이용 약관 | 서비스 이용 약관 | 서비스 이용 약관 클릭시 이용약관 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
3 | 마이페이지 | 마이페이지 > 회원탈퇴 |  | 1 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 클릭시 회원탈퇴 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
|  |  | 계정 비밀번호 | 2 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 상세 | 계정 비밀번호 입력시: 정말로 탈퇴하시겠습니까? 팝업 | 정상 | 정회윤
|  |  | 계정 비밀번호 | 3 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 상세 | 계정 비밀번호 입력시: 정말로 탈퇴하시겠습니까? 팝업 | 정상 | 정회윤
|  |  | 계정 비밀번호 | 4 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 상세 | 계정 비밀번호 입력이 틀렸을 경우: 비밀번호를 확인하세요 팝업 | 정상 | 정회윤
|  |  | 계정 비밀번호 | 5 | 회원탈퇴 | 회원탈퇴 | 계정 비밀번호 입력이 맞았을 경우: 탈퇴 되엇습니다 팝업 후 로그인페이지로 이동 | 정상 | 정회윤

## 시간표
시간표
[5 empty] | 테스트 수행절차 |  |  | 위드시스템 (1차)
번호 | 영역 | 테스트 케이스명 | 입력 데이터 | 절차순번 | 수행 화면명 또는 메뉴명 | 수행절차 기술 | 수행절차별 예상결과 | 테스트결과 | 담당자 | 조치 결과
시간표 보기
1 | 시간표보기 | 시간표보기 > 친구목록 |  |  | 친구목록 | 친구 클릭/ 더보기+ 클릭 | 친구 목록 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
2 | 시간표보기 | 시간표보기 > 친구 시간표 보기 |  |  | 친구 시간표 | 친구 시간표보기 클릭 | 친구의 시간표 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
3 | 시간표보기 | 시간표보기 > 시간표 초기화 |  |  | 시간표 초기화 | 시간표 초기화 버튼 클릭 | 삭제 진행 여부 확인 후 시간표 초기화 | 정상 | 정회윤
4 | 시간표보기 | 시간표보기 > 시간표 불러오기 |  |  | 시간표 불러오기 | 시간표 불러오기 버튼 클릭 | 계정 입력 후 시간표 불러오기
5 | 강의정보 | 강의정보 검색 |  |  | 강의정보 | 검색 및 상세보기 | 검색 후 과목 상세보기 | 정상 | 정회윤
강의 상세보기에서 시간표 추가와 시간표의 과목마다의 삭제 기능 추가 필요

## 택시합승
택시합승
[5 empty] | 테스트 수행절차 |  |  | 위드시스템 (1차)
번호 | 영역 | 테스트 케이스명 | 입력 데이터 | 절차순번 | 수행 화면명 또는 메뉴명 | 수행절차 기술 | 수행절차별 예상결과 | 테스트결과 | 담당자 | 조치 결과
택시합승
1 | 택시합승 | 택시합승 > 택시합승 조회 |  |  | 택시합승 |  | 택시합승 조회 | 정상 | 정회윤
2 | 택시합승 | 택시합승 > 택시합승 검색 | 검색어 |  | 택시합승 | 검색 | 택시합승 조회 | 정상 | 정회윤
3 | 택시합승 | 택시합승 > 택시합승 상세보기 |  |  | 택시합승 상세보기 |  | 해당 택시합승 상세보기 | 정상 | 정회윤
|  | 택시합승 > 택시합승 신청하기 |  |  | 택시합승 신청하기 |  | 택시합승 신청하기 버튼이 경우에 따라 신청하기, 신청완료, 신청마감으로 표시 | 정상 | 정회윤
4 | 택시합승 | 택시합승 > 알림 설정 |  | 1 | 알림 설정 |  | 원하는 택시합승 입력 뒤 알림 설정 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 | 알림 기능 |  | 30분 이내, 1시간 이내, 1일이내 선택에 따른 알림이 옴 | 정상 | 정회윤
5 | 택시합승 | 택시합승 > 택시합승 게시물 작성 |  |  | 택시합승 게시물 작성 |  | 택시합승에 대한 정보 입력 후 게시물 작성 출발지,도착지,작성자 성별을 선택 안할시 팝업 | 정상 | 정회윤
6 | 택시합승 | 택시합승 > 택시합승 게시물 작성 |  |  | 택시합승 게시물 작성 |  | 택시 합승 시간 날짜 현재 날짜 시간을 기준으로 하며 특이사항을 입력할 수 있도록 | 미개발 | 정회윤
5 | 알림설정 | 택시합승 > 택시합승 알림게시물 작성 |  |  | 알림 게시물 작성 |  | 알림 시작 시간을 현재 시간을 디폴트값으로 선택하고, 알림 종료날짜 시간을 선택하도록 | 미개발 | 정회윤

## 중고거래
중고거래
번호 | 영역 | 테스트 케이스명 | 입력 데이터 | 절차순번 | 테스트 수행절차 |  |  | 위드시스템 (1차)
[5 empty] | 수행 화면명 또는 메뉴명 | 수행절차 기술 | 수행절차별 예상결과 | 테스트결과 | 담당자 | 조치 결과
거래등록
| 일반유저 | 중고거래 리스트 |  | 1 | 중고거래 > 메인 | 리스트 노출 / 등록 버튼 노출 | 등록된 모든 리스트 노출 | 정상 | 정회윤
| 일반유저 | 중고거래 리스트 | 텍스트 | 1 | 중고거래 > 메인 | 리스트 검색 | 필터링된 리스트 노출 | 정상 | 정회윤
| 일반유저 > 글등록자 | 중고거래 글등록 | 텍스트 | 2 | 중고거래 > 글쓰기 | 텍스트 등록 | 제목 / 내용 / 가격 누락 시 등록 불가, 가격은 숫자만 입력가능 | 정상 | 정회윤
| 일반유저 > 글등록자 | 중고거래 글등록 | 사진 | 2 | 중고거래 > 글쓰기 | 사진등록 | 개수만큼 카운트 증가 / 5개까지 등록 가능 / 이미지파일만 등록가능 | 정상 | 정회윤
| 일반유저 > 글등록자 | 중고거래 글등록
| 일반유저 > 글등록자 | 중고거래 글수정 |  | 3 | 중고거래 > 메인 > 본인글 | 본인글 클릭시 수정/삭제/판매완료 변경 가능 | 게시글 조회시 본인글만 수정/삭제/판매완료 버튼 추가 됨. | 정상 | 정회윤
| 일반유저 > 글등록자 | 중고거래 글수정 |  | 3 | 중고거래 > 메인 > 본인글 | 사진수정 / 삭제 가능 | 사진수정 / 삭제 가능 | 정상 | 정회윤
| 일반유저 | 중고거래 글조회 |  | 4 | 중고거래 > 메인 > 게시글 | 조회시 정보들이 정상적으로 노출 | 조회시 정보들이 정상적으로 노출 | 정상 | 정회윤
| 일반유저 | 중고거래 글조회 |  | 4 | 중고거래 > 메인 > 게시글 | 조회시 찜목록에 추가 가능 | 하트버튼 누를 시 [마이페이지 > 거래내역 > 찜목록]에 추가/삭제 가능 | 정상 | 정회윤
| 일반유저 | 중고거래 글조회 |  | 4 | 중고거래 > 메인 > 게시글 | 사진 클릭시 팝업 노출 | 사진 클릭시 사진 팝업 노출 | 정상 | 정회윤
| 일반유저 | 중고거래 글조회 |  | 4 | 중고거래 > 메인 > 게시글 | 채팅하기 버튼 | 상대 유저와 채팅방으로 연결 됨 | 정상 | 정회윤

## 커뮤니티
커뮤니티
번호 | 영역 | 테스트 케이스명 | 입력 데이터 | 절차순번 | 테스트 수행절차 |  |  | 위드시스템 (1차)
[5 empty] | 수행 화면명 또는 메뉴명 | 수행절차 기술 | 수행절차별 예상결과 | 테스트결과 | 담당자 | 조치 결과
자유게시판
1 | 일반유저 | 게시물 목록 조회 |  | 1 | 모든 게시물 조회 | [모든 게시물] 버튼 선택 | 등록 된 모든 게시물 목록 조회 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 | 인기 게시물 조회 | [인기 게시물] 버튼 선택 | 좋아요 수가 10개 이상인 게시물 목록 조회 | 정상 | 정회윤
2 | 일반유저 | 게시물 페이징 |  | 1 | 게시물 페이징 | 게시물 목록 조회 후 하단 페이지 표시 | 게시물 수에 맞게 목록 하단 페이지 표시 | 정상 | 정회윤
[7 empty] | 한 페이지 당 8개의 게시물로 나누어 표시 | 정상 | 정회윤
3 | 일반유저 | 게시물 검색 | 텍스트 | 1 | 게시물 검색 | [검색어 구분] 선택 |  | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  | [게시물 검색] 입력 란에 검색어 입력 |  | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 3 |  | [검색 아이콘] 선택 | 선택한 검색 분류에서 검색어가 포함 된 게시물 목록 조회 | 전체 검색시 삭제된 게시물도 조회됨
4 | 일반유저 | 게시물 작성 | 텍스트, 사진 파일 | 1 | 게시물 작성 | [게시물 작성] 버튼 선택 | 게시물 작성/수정 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  | 제목 및 내용 입력 |  | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 3 |  | 사진 첨부 |  | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 4 |  | [작성완료] 버튼 선택 | 입력 된 내용 및 첨부 된 사진파일로 게시물 등록 완료 및 등록 완료 알림 창 팝업 | 정상 | 정회윤
5 | 일반유저 | 게시물 상세 보기 |  | 1 | 게시물 상세보기 | 다른 사람이 등록 한 게시물 선택 | 게시물 작성자 정보, 제목, 내용, 사진, 추천버튼, 댓글 입력란, 댓글 목록 조회 | 정상 | 정회윤
| 일반유저(게시물 등록자) |  |  | 2 |  | 내가 등록 한 게시물 선택 | 게시물 작성자 정보, 제목, 내용, 사진, 추천버튼, 수정버튼, 삭제버튼, 댓글 입력란, 댓글 목록 조회 | 정상 | 정회윤
6 | 일반유저 | 게시물 추천 |  | 1 | 게시물 추천 | [이 게시물 추천] 버튼 선택 | 추천수 1 증가 | 정상 | 정회윤
7 | 일반유저(게시물 등록자) | 게시물 수정 | 텍스트, 사진 파일 | 1 | 게시물 수정 | [수정] 버튼 선택 | 게시물 작성/수정 페이지로 이동 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  |  | 기존 등록 된 게시물 내용 불러오기 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 3 |  | 수정 내용 입력 |  | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 4 |  | [등록 완료] 버튼 선택 | 게시물 수정 등록 완료 및 알림 창 팝업 | 정상 | 정회윤
8 | 일반유저(게시물 등록자) | 게시물 삭제 |  | 1 | 게시물 삭제 | [삭제] 버튼 선택 | 게시물 삭제 확인 알림 창 팝업 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  | [확인] 버튼 선택 | 게시물 삭제 완료 및 삭제 완료 알림 창 팝업 | 정상 | 정회윤
9 | 일반유저 | 댓글 입력 | 텍스트 | 1 | 댓글 입력 | 댓글 내용 입력 |  | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  | [댓글 등록] 버튼 선택 | 댓글 내용으로 댓글 등록 완료 | 정상 | 정회윤
10 | 일반유저 | 댓글 좋아요 |  | 1 | 댓글 좋아요 | 댓글 목록 중 [좋아요] 버튼 선택 | 좋아요 수 1 증가 | 정상 | 정회윤
번호 | 영역 | 테스트 케이스명 | 입력 데이터 | 절차순번 | 테스트 수행절차 |  |  | 위드시스템 (1차)
[5 empty] | 수행 화면명 또는 메뉴명 | 수행절차 기술 | 수행절차별 예상결과 | 테스트결과 | 담당자 | 조치 결과
학교정보
건국정보
1 | 일반유저 | 학교 공지 조회 |  | 1 | 건국정보 | [건국정보] 버튼 선택 | 학교 홈페이지 공지 페이지 링크 연결 | 정상 | 정회윤
1 | 일반유저 | 학과 공지 조회 |  | 1 | 학과공지 | [학과공지] 버튼 선택 | 로그인 한 사용자의 학과에 맞는 공지 게시판 조회 | 정상 | 정회윤
2 | 일반유저 | 게시물 페이징 |  | 1 | 게시물 페이징 | 게시물 목록 조회 후 하단 페이지 표시 | 게시물 수에 맞게 목록 하단 페이지 표시 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  |  | 한 페이지 당 8개의 게시물로 나누어 표시 | 정상 | 정회윤
3 | 일반유저 | 게시물 검색 | 텍스트 | 1 | 게시물 검색 | [검색어 구분] 선택 |  | 검색 버튼 클릭시 조건 무시되고, 전체 검색으로 들어감
|  |  |  | 2 |  | [게시물 검색] 입력 란에 검색어 입력
|  |  |  | 3 |  | [검색 아이콘] 선택 | 선택한 검색 분류에서 검색어가 포함 된 게시물 목록 조회
4 | 어드민 | 게시물 작성 | 텍스트, 사진 파일 | 1 | 게시물 작성 | [게시물 작성] 버튼 선택 | 게시물 작성/수정 페이지로 이동
|  |  |  | 2 |  | 제목 및 내용 입력
|  |  |  | 3 |  | 사진 첨부
|  |  |  | 4 |  | [작성완료] 버튼 선택 | 입력 된 내용 및 첨부 된 사진파일로 게시물 등록 완료 및 등록 완료 알림 창 팝업
5 | 어드민 | 관리자 변경 |  | 1 | 관리자 변경 | [관리자 변경] 버튼 선택 | 관리자 변경 페이지로 이동
|  |  |  | 2 |  | 관리자로 지정 할 사용자 이메일 입력 | 이메일 존재여부 검증 및 검증 결과 표시
|  |  |  | 3 |  | [변경하기] 버튼 선택 | 입력한 이메일의 사용자로 관리자 변경 완료 및 알림 창 팝업
6 | 어드민 | 관리자 변경 안내 문구 |  | 1 | 관리자 변경 안내 문구 | [?] 버튼 선택 | 관리자 변경 안내 문구 표시
7 | 일반유저 | 게시물 상세 보기 |  | 1 | 게시물 조회 | 등록 한 게시물 선택 | 게시물 작성자 정보, 제목, 내용, 사진 표시 | 정상 | 정회윤
| 어드민 |  |  | 2 |  | 등록 한 게시물 선택 | 게시물 작성자 정보, 제목, 내용, 사진, 추천버튼, 수정버튼, 삭제버튼 표시
학과공지
1 | 일반유저 | 학과 공지 조회 |  | 1 | 학과공지 | [학과공지] 버튼 선택 | 로그인 한 사용자의 학과에 맞는 공지 게시판 조회 | 정상 | 정회윤
2 | 일반유저 | 게시물 페이징 |  | 1 | 게시물 페이징 | 게시물 목록 조회 후 하단 페이지 표시 | 게시물 수에 맞게 목록 하단 페이지 표시 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  |  | 한 페이지 당 8개의 게시물로 나누어 표시 | 정상 | 정회윤
3 | 일반유저 | 게시물 검색 | 텍스트 | 1 | 게시물 검색 | [검색어 구분] 선택 |  | 검색 버튼 클릭시 조건 무시되고, 전체 검색으로 들어감
|  |  |  | 2 |  | [게시물 검색] 입력 란에 검색어 입력
|  |  |  | 3 |  | [검색 아이콘] 선택 | 선택한 검색 분류에서 검색어가 포함 된 게시물 목록 조회
4 | 어드민 | 게시물 작성 | 텍스트, 사진 파일 | 1 | 게시물 작성 | [게시물 작성] 버튼 선택 | 게시물 작성/수정 페이지로 이동
|  |  |  | 2 |  | 제목 및 내용 입력
|  |  |  | 3 |  | 사진 첨부
|  |  |  | 4 |  | [작성완료] 버튼 선택 | 입력 된 내용 및 첨부 된 사진파일로 게시물 등록 완료 및 등록 완료 알림 창 팝업
5 | 어드민 | 관리자 변경 |  | 1 | 관리자 변경 | [관리자 변경] 버튼 선택 | 관리자 변경 페이지로 이동
|  |  |  | 2 |  | 관리자로 지정 할 사용자 이메일 입력 | 이메일 존재여부 검증 및 검증 결과 표시
|  |  |  | 3 |  | [변경하기] 버튼 선택 | 입력한 이메일의 사용자로 관리자 변경 완료 및 알림 창 팝업
6 | 어드민 | 관리자 변경 안내 문구 |  | 1 | 관리자 변경 안내 문구 | [?] 버튼 선택 | 관리자 변경 안내 문구 표시
7 | 일반유저 | 게시물 상세 보기 |  | 1 | 게시물 조회 | 등록 한 게시물 선택 | 게시물 작성자 정보, 제목, 내용, 사진, 추천버튼 표시 | 정상 | 정회윤
| 어드민 |  |  | 2 |  | 등록 한 게시물 선택 | 게시물 작성자 정보, 제목, 내용, 사진, 추천버튼, 수정버튼, 삭제버튼 표시
원룸정보
1 | 일반유저 | 원룸 정보 조회 |  | 1 | 원룸 정보 전체 조회 | [모두보기] 버튼 선택 | 등록 된 원룸 정보 전체 목록 조회
|  |  |  | 2 | 모시래마을 원룸 정보 조회 | [모시래마을] 버튼 선택 | 등록 된 원룸 중 모시래마을에 해당하는 원룸 정보 조회
|  |  |  | 3 | 신촌마을 원룸 정보 조회 | [신촌마을] 버튼 선택 | 등록 된 원룸 중 신촌마을에 해당하는 원룸 정보 조회
|  |  |  | 4 | 단월동 원룸 정보 조회 | [단월동] 버튼 선택 | 등록 된 원룸 중 단월동에 해당하는 원룸 정보 조회
2 | 일반유저 | 게시물 페이징 |  | 1 | 게시물 페이징 | 게시물 목록 조회 후 하단 페이지 표시 | 게시물 수에 맞게 목록 하단 페이지 표시
한 페이지 당 8개의 게시물로 나누어 표시
3 | 일반유저 | 원룸 검색 | 텍스트 | 1 | 원룸 검색 | [원룸 검색] 입력 란에 검색어 입력
|  |  |  | 2 |  | [검색 아이콘] 선택 | 원룸 이름에 검색어가 포함 된 원룸 목록 조회
4 | 일반유저 | 원룸 정보 상세보기 |  | 1 | 원룸 정보 상세보기 | 원룸 선택 | 선택한 원룸 정보 조회
음식점정보
1 | 일반유저 | 음식점 정보 조회 |  | 1 | 음식점 정보 전체 조회 | [모두보기] 버튼 선택 | 등록 된 음식점 정보 전체 목록 조회
|  |  |  | 2 | 한식 음식점 정보 조회 | [한식] 버튼 선택 | 등록 된 음식점 정보 중 한식에 해당하는 음식점 조회 | 조회시 전체목록 검색으로 넘어감
|  |  |  | 3 | 중식 음식점 정보 조회 | [중식] 버튼 선택 | 등록 된 음식점 정보 중 중식에 해당하는 음식점 조회
|  |  |  | 4 | 일식 음식점 정보 조회 | [일식] 버튼 선택 | 등록 된 음식점 정보 중 일식에 해당하는 음식점 조회
|  |  |  | 5 | 분식 음식점 정보 조회 | [분식] 버튼 선택 | 등록 된 음식점 정보 중 분식에 해당하는 음식점 조회
|  |  |  | 6 | 패스트푸드 음식점 정보 조회 | [패스트푸드] 버튼 선택 | 등록 된 음식점 정보 중 패스트푸드에 해당하는 음식점 조회
2 | 일반유저 | 게시물 페이징 |  | 1 | 게시물 페이징 | 게시물 목록 조회 후 하단 페이지 표시 | 게시물 수에 맞게 목록 하단 페이지 표시 | 정상 | 정회윤
[7 empty] | 한 페이지 당 8개의 게시물로 나누어 표시 | 정상 | 정회윤
3 | 일반유저 | 음식점 검색 | 텍스트 | 1 | 음식점 검색 | [음식점 검색] 입력 란에 검색어 입력 |  | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 |  | [검색 아이콘] 선택 | 음식점 이름에 검색어가 포함 된 음식점 목록 조회 | 정상 | 정회윤
4 | 일반유저 | 음식점 정보 상세보기 |  | 1 | 음식점 정보 상세보기 | 음식점 선택 | 선택한 음식점 정보 조회 | 정상 | 정회윤
학식정보
1 | 일반유저 | 학식 정보 조회 |  | 1 | 모시래학사 학식 정보 조회 | [모시래학사] 버튼 선택 | 웹 크롤링으로 오늘 학식 메뉴 정보 조회
|  |  |  | 2 | 해오름학사 학식 정보 조회 | [해오름학사] 버튼 선택
|  |  |  | 3 | 식단 전체보기 | [식단 전체보기] 버튼 선택 | 전체 날짜 식단 조회를 위해 기숙사 홈페이지로 링크 연결
학사일정
1 | 일반유저 | 학사일정 조회 |  | 1 | 1학기 학사일정 조회 | [1학기] 버튼 선택 | 웹 크롤링으로 학사 일정 정보 조회 | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 2 | 2학기 학사일정 조회 | [2학기] 버튼 선택 |  | 정상 | 정회윤
|  |  |  | 3 | 학사 일정 자세히 보기 | [학사 일정 자세히 보기] 버튼 선택 | 전체 학사일정 조회를 위해 학교 홈페이지로 링크 연결 | 가리기(되돌아오기가 없음)
버스시간표
1 | 일반유저 | 버스시간표 조회 |  | 1 | 버스 시간표 조회 | 버스시간표 선택 | 웹 크롤링으로 건국 터미널 버스 시간표 정보 조회 | 정상 | 정회윤

## 채팅
채팅
번호 | 영역 | 테스트 케이스명 | 입력 데이터 | 절차순번 | 테스트 수행절차 |  |  | 위드시스템 (1차)
[5 empty] | 수행 화면명 또는 메뉴명 | 수행절차 기술 | 수행절차별 예상결과 | 테스트결과 | 담당자 | 조치 결과
채팅
1 | 일반유저 | 채팅 목록 |  | 1 | 채팅 > 채팅목록 | 채팅목록 조회 | 시간순 채팅목록 조회 | 정상 | 정회윤
2 | 일반유저 | 채팅 기능 |  | 1 | 채팅 > 상대방과 채팅 | 채팅 | 실시간 채팅 기능 | 정상 | 정회윤
2 | 일반유저 |  |  | 2 | 채팅 > 상대방과 채팅 | 채팅 | 사진 및 파일 업로드 | 정상 | 정회윤
2 | 일반유저 |  |  | 3 | 채팅 > 상대방과 채팅 | 채팅 | 이모티콘 업로드 기능
3 | 일반유저 | 채팅 알림 |  |  | 채팅 > 채팅 알림 | 채팅 알림 | 안읽은 채팅 개수 알림 기능 | 정상 | 정회윤

## 아이폰유저
아이폰 유저 |  | 아이디 | 승인여부
경영 (3명) | 김소희 | ksw211104@naver.com | 승인
| 김우리 | rladnfl0464@daum.net | 승인
| 김영비 | kimyeongbi17@naver.com | 승인
기획 (2명) | 이혜인 | gpdls6875@naver.com
| 권하은 | nyong343@naver.com | 승인
디자인팀(2명) | 하민정 | 연차 | 연차
| 김혜진 | royalmilktea94@gmail.com | 승인

## 아이폰 이슈트래커
아이폰 이슈 트래커
태그 | 영역 | 작성자 | 내용 | 완료 여부 | 비고 | 수정 적용 버전
#1 | UI |  | 작성일이 NaN일전으로 표기됨 | 수정 | 커스텀 JS 삽입 | 1.0 (80)
#2 | UI |  | 첨부파일 다운로드 불가 | 수정 | 기능 구현 | 1.0 (80)
#3 | UI |  | 내글 좋아요 누를시 "본인 글에는 좋아요를 보낼 수 없습니다" 알럿창 뜨고 꺼짐 | 확인 안됨 |  | -
#4 | UI |  | 신고 후 페이지가 에러 페이지로 감
#5 | UI |  | 연락처 눌를시 전화로 안넘어감 | 수정 |  | 1.0 (80)
#6 | UI |  | 설명란에 줄바꿈을 입력했는데 실제로는 띄워쓰기로 들어감 | 웹 문제 | 수정 요청 함 | 1.0 (80)
#7 | UI/분실물 |  | 댓글이 안달림 | 확인 안됨 |  | -
#8 | 유저 |  | 프로필 사진 변경 누르면 바로 카메라로 들어감 | 웹 문제 | 수정 요청 함
#9 | 유저 |  | 프로필 사진 변경시 카메라에서 동영상을 누르면 크래시가 남 | 웹 문제 | 수정 요청 함
#10 | 유저 |  | 기숙사 학번을 잘못 입력시 크래시가 남 | 확인 안됨 |  | -
#11 | 유저 |  | 비밀번호 자동완성이 작동하지 않음 | 대기 | 기존 방법이 막혀서 다른 방법을 찾을때까지 대기
#12 | UI |  | 웹 상호작용시 반응이 느림 | 수정 | 로딩 UI 추가 | 1.0 (120)
#13 | UI |  | 채팅할 때 채팅 입력시 채팅 하단 바가 위로 사라짐

## 오류 수정사항
페이지명 | 기능명 | 문제 | 완료 여부
택시합승 | 알림 설정 페이지 | 알람 설정 시간 사용자 입력으로 , 알람 시작시간(현재시간 default) ~ 알람 종료 시간 select box 로
| 게시물 작성 페이지 | 비고 입력란 추가
출발일시 현재 시간 default 로
강의정보 | 검색 결과 | 카테고리 설정후 검색하고 다음 페이지 이동시 초기화된 페이지 나옴
| 자료보기 | 사진 클릭시 보이는 페이지에서 뒤로가기 버튼 없음
친구 프로필 | 프로필 페이지 | 신고하면 강의정보 페이지로 넘어감
알람 | 알람 리스트 | 친구 추가 알림 읽으면 페이지 이동 안됨
개발자 소개 |  | 뒤로가기 안됨
중고거래 | 게시물 작성 페이지 | 게시물 작성할때 사진 한번에 여러개 첨부하면 첫번째 사진만 썸네일이 나옴
학과공지(상세) | 읽은 사람 표시 | 썸네일로 프로필 10명까지 표시, 더보기 선택 시 전체 인원 중 읽음/안읽음 표시
메인 | 슬대 공지사항 | 내 친구, 아이콘 목록 사이에 추가
로그인 | UI변경 | 상단 로고 추가 및 하단 FAQ, 문의하기 버튼 추가
동아리 | 가입한 동아리 표시 | 동아리 '전체' 카테고리에서 가입한 동아리 목록 상단 고정 노출
시간표 | 개인 일정 추가 | 시간표 내 개인 일정 직접 작성 기능 추가
강의정보 | 강의 평가 점수 | 강의 평가 점수 크롤링하여 가져오기
택시 | 신청 인원 수 선택 | 신청 시 인원 수 선택 버튼 추가
에러페이지 |  | 에러페이지 디자인